	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование реформ /основных мероприятий
	Форма завершения
	Срок завершения
	Ответственные исполнители
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	[bookmark: z274]Направление I. Данные
Целевой индикатор 1. Количество собранных датасетов, ед. (количество датасетов, по которым предоставлены данные, с нарастающим итогом) (2024 – 20, 2025 – 40, 2026 – 60, 2027 – 80, 2028 – 100, 2029 – 120).
	МЦРИАП, ЦГО, КНБ (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	[bookmark: z285]Направление II. Инфраструктура
Целевой индикатор 2. Рост количества продуктов искусственного интеллекта, разработанных на Национальной платформе искусственного интеллекта, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, МФ, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	[bookmark: z295]Направление III. Человеческий капитал
Целевой индикатор 3. Доля ОВПО и ТиПО, включивших образовательные программы обучения или дисциплины по искусственному интеллекту, % (2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60).
	МНВО, МП, МЦРИАП, МТСЗН, МО, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	13
	[bookmark: z296]Мероприятие 13. Направление 15 % ваучеров программы Тech Orda для подготовки IT-специалистов в частных школах в сфере искусственного интеллекта
	информация в Правительство
	август 2024 года
	[bookmark: z297] МЦРИАП, 
КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	14
	[bookmark: z298]Мероприятие 14. Привлечение участников к бизнес-программам КФ "Астана Хаб", направленным на развитие технологий искусственного интеллекта
	информация о количестве стартапов в сфере искусственного интеллекта
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	15
	[bookmark: z299]Мероприятие 15. Запуск Astana Center for AI
	информация в Правительство
	4 квартал 2025 года
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	16
	[bookmark: z300]Мероприятие 16. Привлечение участников, стартапов и ученых в области искусственного интеллекта в Astana Center for AI
	информация в МЦРИАП
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	17
	[bookmark: z301]Мероприятие 17. Включение модуля "Основы искусственного интеллекта" в учебную программу среднего образования
	проекты типовых учебных программ по предметам
	октябрь 2025 года
	МП

	18
	[bookmark: z302]Мероприятие 18. Создание на базе одного из ОВПО школы ИИ
	информация в Правительство
	[bookmark: z303]май
2025 года
	МНВО, МЦРИАП

	19
	[bookmark: z304]Мероприятие 19. Внедрение в ОВПО образовательных программ в области ИИ
	образовательные программы
	ежегодно
	МНВО, МЦРИАП, МТСЗН

	[bookmark: z307]Целевой индикатор 4. Доля осведомленности населения о продуктах и технологиях, разработанных с применением искусственного интеллекта, % (2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60).
	МЦРИАП, МП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	23
	[bookmark: z310]Мероприятие 23. Разработка методических рекомендаций для летних лагерей по направлению "Искусственный интеллект"
	методические рекомендации
	[bookmark: z311]октябрь
2024 года
	МП

	24
	[bookmark: z312]Мероприятие 24. Создание образовательной программы для учащихся по направлению "Искусственный интеллект"
	 раздел "Искусственный интеллект" в проекте метапрограммы "Новая грамотность и навыки XXI века" 
	[bookmark: z313]сентябрь
2025 года
	МП

	25
	[bookmark: z314]Мероприятие 25. Разработка цифровых учебников с поддержкой искусственного интеллекта (AI-embedded Digital Textbooks) 
	учебные издания по предметам
	ежегодно с 2026 года
	МП

	26
	[bookmark: z315]Мероприятие 26. Организация конкурсов по поддержке стартапов в сфере искусственного интеллекта
	конкурсы
	ежегодно с 2027 года
	МП

	[bookmark: z316]Направление IV. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Целевой индикатор 5. Рост публикационной активности в научных журналах, ед. (2024 – 30, 2025 – 50, 2026 – 100, 2027 – 120, 2028 – 150, 2029 – 200).
	МНВО, ЦГО, МИО, МО, национальные компании (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	[bookmark: z320] Целевой ндикатор 6. Количество патентов в области искусственного интеллекта, ед. (2024 – 1, 2025 – 3, 2026 – 5, 2027 – 10, 2028 – 15, 2029 – 20).
	МНВО, МО, МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), РГП на ПХВ "ИИВТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), РГП на ПХВ "НИИС" (по согласованию)

	[bookmark: z326]Направление V. Регулирование правоотношений в сфере искусственного интеллекта
Целевой индикатор 7. Количество стартапов в сфере искусственного интеллекта, ед., из них успешных (с высокой капитализацией), % (2024 – 1, 2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, МНВО, МО, АСПиР (по согласованию), КНБ (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию)

	[bookmark: z336]Направление VI. Акселерационные программы
Целевой индикатор 8. Рост количества внедренных продуктов с применением искусственного интеллекта в реальных секторах экономики за счет акселерации, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию)





